SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Independence – Freedom – Happiness

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

OUTSOURCING ANIMATION SERVICE AGREEMENT

Contract No: UASA/TDG-2206  /  Số hợp đồng: UASA/TDG-2206

Date of Signing: 22/06/2026  /  Ngày ký: 22/06/2026

Pursuant to the Civil Code of Vietnam 2015 and the Law on Commercial Transactions;

Căn cứ Bộ luật Dân sự Việt Nam năm 2015 và Luật Thương mại;

Pursuant to the agreement and actual requirements of the parties;

Căn cứ thỏa thuận và nhu cầu thực tế của các bên;

The parties listed below hereby enter into this Agreement under the following terms and conditions:

Các bên dưới đây cùng nhau ký kết Hợp đồng này với các điều khoản và điều kiện sau:

ARTICLE I. PARTIES INFORMATION

ĐIỀU I. THÔNG TIN CÁC BÊN

1.1 Party A (Client)

1.1 Bên A (Khách hàng)

| Company Name/Tên công ty: | PC STUDIOS PTY LTD |
| --- | --- |
| Address/Địa chỉ: | 2 287-293 Collins St, Melbourne VIC 3000, Australia |
| Tax ID/Mã số thuế: | 49691063279 |
| Representative/Người đại diện: | SURIN JOSHUA |

1.2 Party B (Service Provider)

1.2 Bên B (Đơn vị cung cấp dịch vụ)

| Company Name/Tên công ty: | TD GAMES COMPANY LIMITED |
| --- | --- |
| Address/Địa chỉ: | Ngoai Hamlet, Dong Anh Commune, Ha Noi Capital, Vietnam |
| Email: | tdgames.vn@gmail.com |
| Tax ID/Mã số thuế: | 0111386856 |
| Representative/Người đại diện: | DANG THE TOAN |
| Position/Chức vụ: | General Director |

The parties referred to above collectively as "the Parties" hereby agree as follows:

Các bên nêu trên, gọi chung là "Các Bên", đồng ý với nhau như sau:

ARTICLE II. SCOPE OF WORK

ĐIỀU II. PHẠM VI CÔNG VIỆC

Project Name: HELL FORGE  /  Tên dự án: HELL FORGE

2.1 Art Direction & Concept Development

2.1 Định hướng nghệ thuật & Phát triển ý tưởng

- Research and visual exploration for the Hell Forge theme.

- Nghiên cứu và khai thác hình ảnh cho chủ đề Hell Forge.

- Define overall visual style, color palette, and art direction.

- Xác định phong cách hình ảnh tổng thể, bảng màu và định hướng nghệ thuật.

- Concept development for character, symbols, environment, and UI.

- Phát triển concept cho nhân vật, biểu tượng, môi trường và giao diện.

2.2 Character

2.2 Nhân vật

- 01 Main Character (Hell Forge Blacksmith).

- 01 Nhân vật chính (Thợ rèn Hell Forge).

- Production-ready artwork.

- Artwork hoàn chỉnh sẵn sàng sản xuất.

- Preparation and setup for animation.

- Chuẩn bị và thiết lập cho animation.

2.3 Symbols

2.3 Biểu tượng (Symbols)

- 10 Slot Symbols, comprising:

- 10 Biểu tượng slot, bao gồm:

- 4 Low Symbols

- 4 High Symbols

- 1 Wild Symbol

- 1 Bonus Symbol

2.4 Environment

2.4 Môi trường (Environment)

- 01 Base Game Background.

- 01 Hình nền trò chơi chính.

- 01 Bonus Game Background.

- 01 Hình nền trò chơi Bonus.

2.5 User Interface

2.5 Giao diện người dùng (UI)

- 01 Reel Frame (6x5 grid layout).

- 01 Khung cuộn (bố cục lưới 6x5).

- 01 Game Title / Logo.

- 01 Tiêu đề trò chơi / Logo.

- Font selection and styling.

- Lựa chọn và thiết kế font chữ.

- 01 Bonus Popup Screen.

- 01 Màn hình Popup Bonus.

- 05 Win Screens:

- 05 Màn hình Thắng:

- Nice Win

- Big Win

- Ultimate Win

- Legendary Win

- Max Win

2.6 Animation

2.6 Hoạt hình (Animation)

- Character animations: Idle + Action

- Hoạt hình nhân vật.

- Symbol animations including Spawn, Land, Win and Dissolve states

- Hoạt hình biểu tượng.

- Background ambient animations.

- Hoạt hình môi trường nền.

- Title animations: Idle + Win

- Hoạt hình tiêu đề.

- Bonus Popup animations: Intro + Idle + Outro

- Hoạt hình Popup Bonus.

- Win Screen animations: 1 animation per win tier

- Hoạt hình màn hình thắng.

- Transition animations.

- Hoạt hình chuyển cảnh.

2.7 Deliverables

2.7 Sản phẩm bàn giao

- Final game-ready assets.

- Tài sản hoàn chỉnh sẵn sàng tích hợp vào game.

- Animation exports.

- File xuất animation.

- Working files and source files (PSD, Spine and related project files) are not included in milestone deliveries and will only be delivered after final payment.

- Các file làm việc và file nguồn (PSD, Spine và các file dự án liên quan) không nằm trong phạm vi bàn giao của từng giai đoạn  và chỉ được bàn giao sau khi hoàn tất thanh toán cuối cùng.

2.8 Out of Scope

2.8 Ngoài phạm vi hợp đồng

Any assets, animations, features, or requirements not explicitly listed in this Article shall be considered additional work outside the scope of this Agreement and may be quoted separately in accordance with Article 6.2.

Bất kỳ tài sản, hoạt hình, tính năng hoặc yêu cầu nào không được liệt kê rõ ràng trong Điều này đều được coi là công việc phát sinh ngoài phạm vi Hợp đồng và có thể được báo giá riêng theo Điều 6.2.

ARTICLE III. TIMELINE

ĐIỀU III. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

| Start Date/Ngày bắt đầu | Within 3 business days after receipt of the 50% prepayment. |
| --- | --- |
| Estimated Duration Thời gian thực hiện dự kiến | 4 – 5 weeks from the Start Date/ 4 – 5 tuần kể từ Ngày bắt đầu. |
| Delivery Plan Kế hoạch bàn giao | Based on each item and deadlines requested by Party A. Party B shall notify Party A no less than seven (07) days in advance of any anticipated delay./ Dựa trên từng hạng mục và thời hạn do Bên A yêu cầu. Bên B phải thông báo cho Bên A trước ít nhất bảy (07) ngày nếu có nguy cơ chậm tiến độ. |
| Estimated Completion Date Ngày hoàn thành dự kiến | 4-5 weeks from Start Date Any delay caused by late feedback, missing references, or change requests from Party A shall automatically extend the production schedule accordingly./ Trong trường hợp tiến độ bị ảnh hưởng do Bên A chậm phản hồi, không cung cấp đầy đủ tài liệu tham chiếu hoặc phát sinh yêu cầu thay đổi, thời hạn thực hiện công việc của Bên B sẽ được tự động gia hạn tương ứng với thời gian bị ảnh hưởng mà không bị xem là vi phạm tiến độ. |

ARTICLE IV. PAYMENT TERMS

ĐIỀU IV. ĐIỀU KHOẢN THANH TOÁN

4.1 Total Contract Value

4.1 Tổng giá trị hợp đồng

| Amount (Figures)/Bằng số | 6,000 USD |
| --- | --- |
| Amount (Words)/Bằng chữ | Six thousand US dollars. / Sáu nghìn đô la Mỹ. |

4.2 Payment Schedule

4.2 Lịch thanh toán

| Phase 1 – Deposit (50%) Đợt 1 – Tạm ứng (50%) Purpose: To officially commence production./Mục đích: Để chính thức khởi động sản xuất. Amount: 3,000 USD /Số tiền: 3.000 USD Deadline: Upon contract signing. Thời hạn: Ngay khi ký hợp đồng. | Phase 2 – Final Payment (50%) Đợt 2 – Thanh toán cuối (50%) Purpose: Final payment after approval, prior to source file handover. Mục đích: Thanh toán cuối sau khi nghiệm thu, trước khi bàn giao file gốc. Amount: 3,000 USD/Số tiền: 3.000 USD Deadline: Prior to source file handover Thời hạn: trước khi bàn giao file gốc. |
| --- | --- |

4.3 Payment Method

4.3 Phương thức thanh toán

Payment shall be made by bank transfer to the following account:

Thanh toán được thực hiện bằng hình thức chuyển khoản ngân hàng đến tài khoản sau:

| Item | Details |
| --- | --- |
| Account Name in Bank: | CÔNG TY TNHH TD GAMES |
| Bank Name: | Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam (BIDV) |
| Bank Account No.: | 8630104093 |
| Bank Swift Code: | BIDVVNVX |
| BANK CITAD code | 1202001 |
| Bank Address: | BIDV Tower, 194 Tran Quang Khai, Hoan Kiem, Ha Noi |

All bank transfer fees incurred outside of Vietnam shall be borne by Party A. Fees within Vietnam shall be borne by Party B.

Tất cả phí chuyển khoản phát sinh ngoài lãnh thổ Việt Nam do Bên A chịu. Phí trong nước do Bên B chịu.

ARTICLE V. RIGHTS AND OBLIGATIONS

ĐIỀU V. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CÁC BÊN

5.1 Obligations of Party B (Service Provider)

5.1 Nghĩa vụ của Bên B (Đơn vị cung cấp dịch vụ)

- Perform the agreed scope of work accurately and professionally.

- Thực hiện đúng và chuyên nghiệp phạm vi công việc đã thỏa thuận.

- Deliver all products on time and in compliance with the required quality standards.

- Bàn giao tất cả sản phẩm đúng hạn và đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng yêu cầu.

- Maintain strict confidentiality of all project-related information.

- Bảo mật nghiêm ngặt toàn bộ thông tin liên quan đến dự án.

- Provide technical support within thirty (30) days following delivery, limited to defects attributable to production error.

- Hỗ trợ kỹ thuật trong vòng ba mươi (30) ngày sau khi bàn giao, giới hạn ở các lỗi phát sinh từ quá trình sản xuất.

- Delete all of Party A's source files and data from its internal systems within thirty (30) days after final delivery.

- Xóa toàn bộ file gốc và dữ liệu của Bên A khỏi hệ thống nội bộ trong vòng ba mươi (30) ngày sau khi bàn giao cuối.

5.2 Obligations of Party A (Client)

5.2 Nghĩa vụ của Bên A (Khách hàng)

- Provide all necessary art source files, briefs, and references in a timely manner.

- Cung cấp đầy đủ và kịp thời file gốc, brief và tài liệu tham khảo cần thiết.

- Make payments in accordance with the schedule set forth in Article IV.

- Thanh toán đúng lịch quy định tại Điều IV.

- Review and provide feedback on submitted samples within five (05) working days.

- Xem xét và phản hồi về mẫu đã nộp trong vòng năm (05) ngày làm việc.

- Provide all project-related information necessary for production.

- Cung cấp toàn bộ thông tin liên quan đến dự án cần thiết cho sản xuất.

5.3 Intellectual Property Rights

5.3 Quyền sở hữu trí tuệ

All intellectual property rights to the final deliverables shall be transferred to Party A upon Party A's completion of all payment obligations set forth in Article IV.

Toàn bộ quyền sở hữu trí tuệ đối với sản phẩm bàn giao cuối cùng sẽ được chuyển giao cho Bên A sau khi Bên A hoàn tất toàn bộ nghĩa vụ thanh toán quy định tại Điều IV.

Following the public release of the game, Party B may showcase the completed work in its portfolio, website, social media channels, presentations, and marketing materials only with the prior written approval of Party A, including approval given via email or messages.

Sau khi trò chơi được phát hành công khai, Bên B được quyền sử dụng sản phẩm đã hoàn thành để giới thiệu trong hồ sơ năng lực, website, mạng xã hội, bài thuyết trình và tài liệu tiếp thị nếu được sự đồng ý của bên A bằng văn bản hoặc tin nhắn.

ARTICLE VI. GENERAL PROVISIONS

ĐIỀU VI. ĐIỀU KHOẢN CHUNG

6.1 Acceptance Criteria and Revision Policy

6.1 Tiêu chí nghiệm thu và Chính sách chỉnh sửa

Deliverables shall be deemed accepted when they conform to the agreed formats, technical specifications, and quality standards. Party A shall notify Party B in writing of any rejection within five (05) working days of receipt. Failure to provide written rejection within this period shall constitute deemed acceptance.

Sản phẩm bàn giao được coi là đã nghiệm thu khi phù hợp với định dạng, thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn chất lượng đã thỏa thuận. Bên A phải thông báo từ chối bằng văn bản cho Bên B trong vòng năm (05) ngày làm việc kể từ khi nhận được. Hết thời hạn này mà không có văn bản từ chối, sản phẩm được coi là đã được chấp nhận.

Each major deliverable is subject to a maximum of two (02) rounds of revision free of charge. Additional revisions beyond this limit shall be treated as additional requests under Article 6.2.

Mỗi sản phẩm bàn giao chính được chỉnh sửa tối đa hai (02) lần miễn phí. Các lần chỉnh sửa vượt quá giới hạn này sẽ được xử lý như yêu cầu phát sinh theo Điều 6.2.

6.2 Handling Additional Requests

6.2 Xử lý yêu cầu phát sinh

Any task outside the scope defined in Article II shall constitute an additional request. The following procedure shall apply:

Bất kỳ công việc nào ngoài phạm vi quy định tại Điều II đều được coi là yêu cầu phát sinh. Quy trình xử lý như sau:

- Party A submits a written request to Party B.

- Bên A gửi yêu cầu bằng văn bản cho Bên B.

- Party B provides a written quotation within two (02) working days.

- Bên B cung cấp báo giá bằng văn bản trong vòng hai (02) ngày làm việc.

- Production commences only upon Party A's written approval.

- Sản xuất chỉ bắt đầu sau khi có phê duyệt bằng văn bản của Bên A.

- Additional costs are billed separately and are not included in the contract value.

- Chi phí phát sinh được tính riêng và không nằm trong giá trị hợp đồng.

6.3 Confidentiality

6.3 Bảo mật thông tin

Both Parties agree to keep all project-related information, technical data, business information, and content strictly confidential. Neither Party shall disclose such information to any third party without the prior written consent of the other Party. This obligation shall survive termination or expiration of this Agreement.

Các Bên cam kết giữ bí mật tuyệt đối toàn bộ thông tin liên quan đến dự án, dữ liệu kỹ thuật, thông tin kinh doanh và nội dung. Không Bên nào được tiết lộ thông tin đó cho bên thứ ba khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Bên kia. Nghĩa vụ này tiếp tục có hiệu lực sau khi Hợp đồng chấm dứt hoặc hết hạn.

6.4 Governing Law and Dispute Resolution

6.4 Luật điều chỉnh và Giải quyết tranh chấp

This Agreement shall be governed by and construed in accordance with the laws of the Socialist Republic of Vietnam.

Hợp đồng này được điều chỉnh và giải thích theo pháp luật Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Any dispute arising out of or in connection with this Agreement shall be first resolved through good-faith negotiation between the Parties. If the dispute cannot be resolved within thirty (30) days, either Party may submit the dispute to the competent People's Court of Ha Noi, Viet Nam

Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến Hợp đồng này sẽ được ưu tiên giải quyết thông qua thương lượng thiện chí. Nếu không giải quyết được trong vòng ba mươi (30) ngày, một trong hai Bên có thể đưa tranh chấp ra Tòa án nhân dân có thẩm quyền tại Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

6.5 Contract Termination

6.5 Chấm dứt hợp đồng

Either Party may request termination of this Agreement by providing written notice to the other Party. The minimum notice period shall be twenty (20) calendar days.

Mỗi Bên có thể yêu cầu chấm dứt Hợp đồng bằng cách gửi thông báo bằng văn bản cho Bên kia. Thời gian thông báo tối thiểu là hai mươi (20) ngày dương lịch.

Upon termination, Party A shall pay for all work completed up to the date of termination, calculated on a pro-rata basis in accordance with the scope defined in Article II. All work-in-progress (WIP) files shall be delivered to Party A upon receipt of payment for completed work. Any payments already received by Party B are non-refundable.

Khi chấm dứt, Bên A phải thanh toán cho toàn bộ công việc đã hoàn thành tính đến ngày chấm dứt, tính theo tỷ lệ tương ứng với phạm vi quy định tại Điều II. Toàn bộ file đang thực hiện (WIP) sẽ được bàn giao cho Bên A sau khi nhận được thanh toán cho phần công việc đã hoàn thành. Các khoản thanh toán mà Bên B đã nhận từ Bên A sẽ không được hoàn lại dưới bất kỳ hình thức nào.

All confidentiality obligations under Article 6.3 shall remain in full force and effect after termination.

Toàn bộ nghĩa vụ bảo mật theo Điều 6.3 vẫn có hiệu lực đầy đủ sau khi Hợp đồng chấm dứt.

ARTICLE VII. FINAL PROVISIONS

ĐIỀU VII. ĐIỀU KHOẢN CUỐI

This Agreement takes effect from the date of signing by both Parties.

Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày được cả hai Bên ký kết.

This Agreement terminates upon full performance of all obligations by both Parties.

Hợp đồng này chấm dứt khi cả hai Bên hoàn thành toàn bộ nghĩa vụ của mình.

This Agreement is made in two (02) original copies of equal legal validity, each Party retaining one (01) copy.

Hợp đồng này được lập thành hai (02) bản gốc có giá trị pháp lý ngang nhau, mỗi Bên giữ một (01) bản.

Any amendment to this Agreement shall be made in writing and signed by authorized representatives of both Parties.

Mọi sửa đổi Hợp đồng này phải được lập bằng văn bản và ký bởi người đại diện có thẩm quyền của cả hai Bên.

| PARTY A (CLIENT) BÊN A (KHÁCH HÀNG) Authorized Representative Người đại diện có thẩm quyền Signature, Full Name and Seal / Chữ ký, Họ tên và Con dấu ___________________________ | PARTY B (SERVICE PROVIDER) BÊN B (ĐƠN VỊ CUNG CẤP DỊCH VỤ) Authorized Representative Người đại diện có thẩm quyền Signature, Full Name and Seal / Chữ ký, Họ tên và Con dấu ___________________________ |
| --- | --- |